| ANALISIS KESESUAIAN PERENCANAAN DAN REALISASI |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIT KERJA TA 2025/2026 |  |  |
| LAPORAN INTERIM I (RKATR I & RKATR II) |  |  |
| NAMA UNIT KERJA | : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWAS INTERNAL |  |
| TOTAL PENGAJUAN RKATR I & II | : Rp.132.425.000 |  |
| TOTAL REALISASI RKATR I & II | : Rp.17.517.300 |  |
| SELISIH RENCANA VS REALISASI | : (Rp.114.907.700) |  |
| % SERAPAN DANA | : 13% |  |
| ANALISIS KESESUAIAN RENCANA KEGIATAN DAN SERAPAN DANA |  |  |
| Kegiatan yang terlaksana |  | : Berikan informasi singkat mengenai kegiatan yang terlaksana pada Periode RKATR I dan II serta bagaimana penyerapan anggarannya (apakah sesuai, kurang, atau tidak seluruhnya terpakai) Jika ada upaya penghematan yang dilakukan, mohon juga dapat dituliskan. |

| No | Kegiatan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi – Farmasi & PSPPA |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| dst |  |  |

| Kegiatan yang tidak terlaksana | : Berikan informasi singkat mengenai daftar kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan sebabnya. Dapat dijelaskan apakah kegiatan tersebut tidak terlaksana karena faktor internal dan eksternal. |
| --- | --- |

| No | Kegiatan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi – Teknik Informatika | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II, namun dilaksanakan di RKATR III. Penyebab : Kegiatan asesmen lapangan akreditasi Prodi Teknik Informatika mengikuti pembagian batch yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Infokom (LAMINFOKOM) |
| 2 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi – Sistem Informasi | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II, namun dilaksanakan di RKATR III. Penyebab : Kegiatan asesmen lapangan akreditasi Prodi Sistem Informasi mengikuti pembagian batch yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Infokom (LAMINFOKOM) |
| 3 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi - Akuntansi | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II. Penyebab : Prodi Akuntansi hingga saat ini masih dalam proses pengajuan LED dan LKPS, serta menunggu penjadwalan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ekonomi dan Bisnis (LAMEMBA) |
| 4 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi - Manajemen | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II, namun dilaksanakan di RKATR III. Penyebab : Kegiatan asesmen lapangan akreditasi Prodi Manaemen mengikuti pembagian batch yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ekonomi dan Bisnis (LAMEMBA) |
| 5 | Pendampingan Re Akreditasi Prodi Unggul | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II. Tidak ada Prodi yang menyampaikan/mengajukan dana pendamping kepada LPMPI untuk pendampingan prodi Unggul |
| 6 | Re Akreditasi Institusi – Universitas Ma Chung | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II. Penyebab: fokus sumber daya kunci (unsur pimpinan univ) ada pada kegiatan re akreditasi dan visitasi lapangan masing-masing program studi |
| 7 | Perjalanan Dinas LPMPI | Kegiatan tidak dapat terlaksana pada RKATR II. Belum ada kegiatan yang membutuhkan dana perjalanan dinas LPMPI |

| Komitmen pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya (RKATR III dan IV) | : Sampaikan komitmen unit kerja dalam proses pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Khususnya dalam upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, serta upaya untuk sebaik-baiknya menggunakan anggaran. |
| --- | --- |

| No | Kegiatan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi - Satra Inggris | LPMPI memastikan pelaksanaan kegiatan melalui update informasi laman SAPTO 2 dan berkoordinasi dengan dekan dan kaprodi |
| 2 | Asesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi - MMI | LPMPI akan memastikan program pengajuan berjalan sesuai timeframe yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas |
| 3 | Audit Mutu Akademik Internal | LPMPI akan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan |
| 4 | Rapat Tinjauan Manajemen | LPMPI akan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan |

Penyusun,								Mengetahui,

Irfan Tri Raharjo						Prof.Dr. Patrisius Istiarto Djiwandono

Kasub LPMPI							Kepala LPMPI