|  | Berita Acara Monev Internal |  | TA Monev: TA 2023/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program | HIBAH RPL TA 2024/2025 | Tipe Monev: Monev Capaian IKU/IKT Program/Aktivitas |
|  | Ruang Lingkup | Eksternal / Internal |  |
| Siklus Monev | No. Revisi | Tanggal Berlaku | No. Dokumen |
| 1 | - | 9/27/2024 | 001/SPMI-MACHUNG/FB-Monevin/01A |

Form 2

| Hari/tgl | Jumat, 9/27/2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Ruang | Humboldt Meeting Room |  |
| Berdasarkan Laporan Kemajuan Program RPL tahun pertama. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Ma Chung terhadap unit kerja: |  |  |
| UPPS/Prodi | Program Hibah RPL |  |
| Termonev | Dr. Kestrilia Rega Prilianti., M.Si |  |
| Ketua LPMPI |  |  |

Ringkasan Temuan dan Kesimpulan Monevin

| # Program | # Sub Program | # Uraian | # Kendala | # Upaya Perbaikan di tingkat Institusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pemutakhiran Dokumen Perangkat RPL | - 4 kegiatan FGD - 3 kegiatan FGD dan Bimtek |  | - Bukti dokumen yang disampaikan oleh mahasiswa tidak sesuai dengan bukti yang dibutuhkan | # Upaya Perbaikan: - Mahasiswa mengirimkan ulang dokumen yang dibutuhkan - Sosialisasi ulang |
| # Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola RPL |  |  |  |  |
| # Implementasi Program RPL | - Pembuatan sistem informasi akademik - Pendampingan pembuatan desain sistem RPL - Proses publikasi penerimaan mahasiswa RPL - Pelaksanaan asesmen RPL tipe A - Koordinasi penyusunan laporan | - Sistem akademik on going - Pendampingan belum terlaksana - Cetak brosur dan publikasi di media sosial sudah terlaksana (https://machung.ac.id/pendaftaran-kelas-reguler/ ) – - Pelaksanaan asesmen di prodi Farmasi terlaksana; prodi Manajemen telah terlaksana sebagian -pemeriksaan transkrip nilai - Akan dilaksanakan setelah program selesai dengan mengundang prodi lain | - – - – - Kendala karena media digital maka pemahaman tidak sepenuhnya didapatkan oleh calon mahasiswa dan waktu yang pendek antara sosialisasi dan rekrutmen - – - - | - - - – - – - Sosialisasi secara langsung on the spot - – # - |

Catatan:

- Hingga pelaksanaan monev internal, program RPL sedang dalam tahap on going

- Anggaran program terserap 90 persen