## Rekap
CATATAN KEMAJUAN PROGRAM & KEGIATAN WARGA DINOYO ROYAL PARK
2025-08-14 05:14
No. | Topik Pembahasan | Solusi Yang Disepakati | PIC | Sumber Dana |  | Estimasi Penyelesaian | Status
|  |  |  | Sumbangan | Kas DRP
1 | Perbaikan area depan perumahan Dinoyo Royal Park | Merapikan / mencabut tanaman-tanaman yang berada di taman depan DRP | Pak Sugik, Pak Bambang, Pak Potro | - | 350000 | 7 hari | Selesai
|  | Pengecatan dinding depan perumahan, pos, tembok taman depan DRP. (sumbangan Mas Faris, kav.8). Pengecatan portal dan pagar perumahan (kas DRP) | Mas Faris Kav. 8 | Sumbangan Mas Faris Kav. 28 | 242000 | 3 hari | Selesai
|  | Penggantian lampu sepanjang dinding area belakang perumahan dan lampu sorot putih untuk tulisan DRP di area depan perumahan | Pak Didik | - | 710000 | 3 hari | Selesai
|  | Belanja tanaman hias dan rumput dan pengerjaan taman area depan perumahan DRP | Supervisor: Pak Agus Sub: Pak Ririt | - | 2383500 | 3 hari | Selesai
2 | Tidak adanya rotasi kepengurusan organisasi perumahan (Ketua, Bendahara, dan Sekretaris). | Pembentukan pengurus baru (yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris) dengan cara undian pada Juli 2024. Pengurus lama/yang pernah menjabat tidak lagi bisa terlibat dalam kepengurusan baru. Pengurus baru kemudian akan melanjutkan proses perbaikan sesuai dengan point-point yang tertera di bawah. | Pengurus DRP | - |  | 3 hari | Selesai
3 | Meningkatnya jumlah kendaraan dan pengunjung perumahan yang keluar/masuk area perumahan, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan kewaspadaan bersama terkait keamanan, batas kecepatan berkendara, serta pendataan pengunjung. | Pemasangan CCTV untuk memantau akses masuk dan keluar gerbang perumahan DRP | Mas Riza dan dikerjakan oleh Oxygen CCTV Suhat | Sumbangan Mas Riza Kav. 28 |  | 3 hari | Selesai
|  | Pemasangan plang tata tertib / aturan masuk perumahan DRP | Mas Riza Kav. 28 | Sumbangan Mas Riza Kav. 28 |  | 3 hari | Selesai
|  | Pemasangan polisi tidur / rubber speed bump di gerbang masuk perumahan DRP untuk memperlambat tamu ketika mengambil kartu tamu | Rencana akan dibeli oleh Mas Riza Kav. 28 | - |  | 5-7 hari | Selesai
|  | Pencetakan kartu tamu perumahan DRP sejumlah 100 pcs dan stiker bagi penghuni tetap perumahan DRP | Rencana akan dicetakkan oleh Mas Aka Kav. 44 | - |  | 3 hari | Pending
4 | Tidak ditemukan adanya prosedur standard untuk pelaksanaan tugas oleh petugas keamanan. | Drafting tata tertib perumahan DRP (terkait banyak hal: aturan berkunjung, speed limit, SOP petugas keamanan, interaksi lawan jenis yang tidak menikah, dll) untuk kemudian disepakati bersama mengacu kepada tata tertib lama yang telah disepakati | Pengurus DRP | - |  | 3 hari | Selesai
5 | Penambahan tugas kepengurusan taman kepada petugas keamanan hari demi hari dinilai menurunkan kinerja pengawasan keamanan lingkungan. Petugas keamanan menjadi sering meninggalkan pos penjagaan. | Akan dibahas oleh kepengurusan yang baru. | Pengurus DRP | - |  |  | Selesai
6 | Polemik kompensasi/pembayaran yang diterima petugas keamanan yang dirasa perlu ditingkatkan guna perbaikan kualitas pelayanan. | Peninjauan kembali kompensasi/gaji untuk para petugas keamanan oleh pengurus baru. | Pengurus DRP | - |  |  | Selesai
7 | Perlunya dilakukan perbaikan pintu toilet di pos keamanan. | Akan dibahas oleh kepengurusan yang baru. | Pengurus DRP | - |  |  | Belum
8 | Belum tegaknya aturan arus lalu lintas 1 arah di lingkungan perumahan. | Drafting peraturan baku perum DRP (terkait banyak hal: aturan berkunjung, speed limit, SOP petugas keamanan, interaksi lawan jenis yang tidak menikah, dll) untuk kemudian disepakati bersama. | Pengurus DRP | - |  |  | Selesai
9 | Kerapihan parkir pengunjung perumahan sejauh ini masih belum ada solusi dan masih berlarut-larut. | Drafting peraturan baku perum DRP (terkait banyak hal: aturan berkunjung, speed limit, SOP petugas keamanan, interaksi lawan jenis yang tidak menikah, dll) untuk kemudian disepakati bersama. | Pengurus DRP | - |  |  | Selesai
10 | Belum ada aturan tata tertib perum DRP yang baku terkait banyak hal, semisal: Jam kunjung dan tempat bertamu bagi pemilik kos, pelaporan penghuni kos/kontrakan baru kepada pengurus perumahan DRP, dll. | Drafting peraturan baku perum DRP (terkait banyak hal: aturan berkunjung, speed limit, SOP petugas keamanan, interaksi lawan jenis yang tidak menikah, dll) untuk kemudian disepakati bersama. | Pengurus DRP | - |  |  | Pending
11 | Tidak ada forum pertemuan/komunikasi rutin warga. | Akan dibahas oleh kepengurusan yang baru. | Pengurus DRP | - |  |  | Selesai
12 | Penurunan kualitas kerapihan serta estetika lingkungan perumahan. Semisal: Tanah kosong menjadi tempat pembuangan sisa pembangunan / uruk, jemuran yang diletakkan tidak pada tempat yang semestinya, air mancur yang rusak | Untuk tanah kosong bisa dibersihkan dan diratakan, sesudah bersih dapat dimanfaatkan sebagai area parkir dengan seijin pemilik tanah. | Mas Riza Kav. 28 | Sumbangan Mas Riza Kav. 28 |  |  | Selesai
|  | Aktivasi pancuran depan. Apakah akan dijadikan kolam pancur, atau dialih-fungsikan menjadi pot bunga/tugu/dan lainnya. | Pengurus DRP | - | 903500 |  | Selesai
13 | Pendataan Warga (KTP, KK, BPJS) | Data terkumpul lebih dari 23 KK, telah dikumpulkan ke pengurus RT 01, RW 10 | Pengurus DRP | - | - |  | Selesai
14 | Perbaikan pipa saluran air depan kavling 37-38 dan 32 | Perbaikan pipa saluran PDAM lama yang masih menggunakan pipa paralon dengan kondisi bocor. Dana perbaikan merupakan donasi dan kas warga. Tim perbaikan disediakan oleh Bpk. Faris, kavling 8 | Pengurus DRP | 10150000 | - |  | Selesai
15 | Identifikasi dan rencana perbaikan saluran drainase dan pipa PDAM depan rumah warga | Tindak lanjut rencana dan hasil perbaikan akan diusulkan oleh pengurus lama ke pengurus baru | Pengurus DRP | - | - |  | Selesai
|  |  |  | 10150000 | 4589000

## Sheet3 (hidden)
Belum
Proses
Selesai
Pending