Rapat Akreditasi Perguruan Tinggi

- Syarat perlu ada 8: SPMI berjalan efektif 3 tahun, prodi akreditasi unggul minim 15-20% (UMC 33%); doktor 20% (UMC 23.30%); Gb dan LK 10% (UMC 13.03%); luaran peneiltian dan pengabdian 3 th terakhir lebih besar dari 100%; paten memiliki bobot yang cukup tinggi (perlu dihitung oleh LPPMI); opini WTP auditor eksternal; diferensiasi misi (deskriptif); pengakuan/apresiasi nasional/internasional.

- Setelah bertemu prof Ari, koordinator per sie menuliskan target masing-masing kriteria dan time frame.

- Penetapan tarif tengah Juni 2026 BANPT sekitar 25 juta

- Pengumpulan bukti agar bisa disusun narasi (pengadaan bukti harus dilakukan secara cepat) terutama bukti pelaksanaan siklus ppepp selama 5 tahun terakhir.

- Pertemuan khusus ttg pembahasan sistematika penulisan LED (bentuk penulisan).  Perlu bahan dasar, tiap indikator yang diminta di hi lite dengan bukti, lalu bagaimana menyajikannya.

- Opsi lain: cari asesor eksternal untuk klinik penulisan LED.

- Melihat dahulu panduan penyusunan LED – to the point, lebih efisien.

- Rapat berikutnya bertemu dengan prof Ari. Perkiraan tanggal 11

- Group besar adalah PIC per kriteria, tiap PIC kriteria membentuk group sendiri

- Pertemuan rutin setiap minggu: tiap hari Senin 15:00 – 16:00 WIB.